Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto

Agosto de 2019

Contenido

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Resumen de compromisos y acuerdos adoptados…………………………………………... | 3 |
| Compromisos y acuerdos en proceso de atención…………………………………………... | 5 |
| Compromisos y acuerdos cumplidos……………………………………………………………. | 6 |

Resumen de compromisos y acuerdos adoptados

Desde su creación en el mes de septiembre de 2018 y hasta el mes de agosto de 2019, la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto (CVME) ha adquirido un total de 13 compromisos o acuerdos (1 en 2018 y 12 en 2019), de los cuales 11 se reportan como cumplidos, en tanto que 2 más se encuentran en proceso de atención.

A continuación, se presenta la tabla resumen sobre el seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados por la CVME a la fecha, ordenado por asunto o tema conforme a los proyectos definidos en el Programa de Trabajo de la CVME, así como el estatus de cumplido o en proceso que guarda cada compromiso o acuerdo.

| **asunto / tema** | **cumplido** | **en proceso** | **total** |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades del VMRE a nivel local | 6 | 0 | 6 |
| VMRE por medios electrónicos | 4 | 0 | 4 |
| Cumplimiento de obligaciones de la Comisión | 1 | 0 | 1 |
| Cultura democrática y educación cívica | 0 | 1 | 1 |
| Análisis de mejoras al VMRE | 0 | 1 | 1 |
| **total de compromisos y acuerdos** | **11** | **2** | **13** |

En los siguientes apartados, se presenta el detalle del seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados por la CVME a la fecha, ordenado por sesión en que se presentaron, así como el estatus de cumplido o en proceso que guarda cada compromiso o acuerdo.

Compromisos y acuerdos en proceso de atención

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos que se encuentran en proceso de atención, ordenada por la sesión y fecha en que se adquirieron, en orden descendente. En la sexta y séptima columnas se aprecian la fecha límite estimada para el cumplimiento del compromiso o acuerdo, así como el seguimiento correspondiente a cada uno de ellos.

| **sesión y fecha** | **número** | **asunto / tema** | **compromiso / acuerdo** | **solicitado / requerido por** | **fecha límite estimada** | **seguimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02SO-CVME  26.06.2019 | 12/2019 | Cultura democrática y educación cívica | Retomar las observaciones realizadas al documento “Acciones dirigidas a las y los mexicanos residentes en el extranjero, 2019-2021. Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023” para su presentación en la próxima sesión ordinaria que celebre la CVME. | * Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la CVME. | 30.09.2019 | Se atenderán las observaciones generadas en la presentación del asunto, a fin de realizar las adecuaciones conducentes al documento, para su presentación en la 03SO-CVME. |
| 10/2019 | Análisis de mejoras al VMRE | Llevar a cabo el diagnóstico y evaluación integral del VMRE y de la Credencialización en el Extranjero. | * Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la CVME. | 30.09.2019 | La información solicitada será integrada como anexo al tercer informe trimestral de avances y seguimiento del VMRE, para su presentación en la 03SO-CVME. |

Compromisos y acuerdos cumplidos

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos cumplidos que se reportaron a la CVME, ordenados por la sesión y fecha en que se adquirieron, en orden descendente, del más reciente hasta el primero cuyo cumplimiento se reportó a esta Comisión. La fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna.

| **sesión y fecha** | **número** | **fecha de cumplimiento** | **asunto / tema** | **compromiso / acuerdo** | **solicitado por** | **atención del cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02SO-CVME  26.06.2019 | 11/2019 | 11.07.2019 | VMRE por medios electrónicos | Integrar un Grupo de Trabajo de la CVME para revisar los detalles técnicos que se están definiendo en el tema del VeMRE; asimismo, circular los documentos que actualmente se están generando a merced de estos trabajos. | * Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la CVME. * Representante del PRI. | El 11 de julio de 2019, se llevó a cabo una reunión del Grupo de Trabajo de la CVME, en el que se presentó a las representaciones partidistas los avances del Sistema del VeMRE, así como —a través de un alcance enviado por correo electrónico a los integrantes de la CVME— documentos en los que se detallan los requerimientos de las adecuaciones a realizar en el sistema, el diagrama de comunicación de componentes entre el sistema de registro y el sistema del VeMRE, el diagrama de arquitectura del sistema de registro, y el documento que indica las reglas a cumplir para la creación de usuarios y contraseñas dentro del Sistema del VeMRE. |
| 03SE-CVME  06.05.2019 | 09/2019 | 06.05.2019 | VMRE por medios electrónicos | Enviar a la JGE la versión estenográfica con las observaciones y comentarios realizados al proyecto de Lineamientos que establecen las características generales que debe cumplir el Sistema del VeMRE del INE, así como la adenda con las propuestas de adecuación correspondientes, a efecto de que dichos elementos puedan ser considerados en la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo de la JGE por el que se aprueben dichos Lineamientos, previo a su presentación en la próxima sesión del Consejo General. | * Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la CVME. | Mediante oficio INE/P-CVME/015/2019 de fecha 6 de mayo de 2019, la Presidencia de la CVME envió a la JGE la versión estenográfica y la adenda al proyecto de Lineamientos que establecen las características generales que debe cumplir el Sistema del VeMRE, los cuales fueron considerados para la aprobación del proyecto de Acuerdo de la JGE en sesión de fecha 7 de mayo de 2019, por el que sometió a la consideración del Consejo General la aprobación de dichos Lineamientos, al que le correspondió el Acuerdo INE/CG243/2019. |
| 08/2019 | 08.05.2019 | VMRE por medios electrónicos | En relación con el Plan de Trabajo del VeMRE:   1. Realizar adecuaciones al Plan de Trabajo conforme a la adenda circulada. 2. Atender las observaciones presentadas al Plan de Trabajo que fueron realizadas en la presentación del punto. | * Consejero Electoral, Mtro. José Roberto Ruiz Saldaña. * Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. * Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón. | Se entregó a los integrantes de la CVME, por correo electrónico, el alcance del Plan de Trabajo del VeMRE, así como sus Anexos. |
| 07/2019 | 06.05.2019 | Actividades del VMRE a nivel local | Actualizar el informe de avance y seguimiento con la información sobre la recepción de Sobres-Postales-Voto en el INE al 6 de mayo de 2019. | * Secretaría Técnica de la CVME. | Se integró la información solicitada en el informe que se presentó en la sesión extraordinaria de Consejo General celebrada el 8 de mayo de 2019. |
| 01SO-CVME  01.04.2019 | 06/2019 | 06.05.2019 | VMRE por medios electrónicos | Elaborar un documento que explicite cuáles son los ajustes propuestos a los Lineamientos para el desarrollo del Sistema del VeMRE, y presentar los avances y la ruta de trabajo, a fin de analizar las opciones para la implementación de un modelo de votación extraterritorial por medios electrónicos. | * Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez. * Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón. | Se celebraron reuniones de trabajo con las oficinas de las Consejeras y los Consejeros Electorales y las representaciones de los partidos políticos los días 29 de abril y 6 de mayo de 2019, respectivamente, y se anexó la documentación requerida en la convocatoria a la 03SE-CVME. |
| 05/2019 | 04.04.2019 | Actividades del VMRE a nivel local | Realizar precisiones en el Cuadro 1 del Procedimiento, referido en la sección de apertura del Sobre-Postal-Voto y registro del Sobre-Voto. | * Representante del PRI. | Se realizó la adecuación solicitada en el Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-Voto, para su presentación y, en su caso, aprobación en la sesión ordinaria de la JGE celebrada 11 de abril de 2019, al que le correspondió el Acuerdo INE/JGE63/2019. |
| 04/2019 | 02.05.2019 | Actividades del VMRE a nivel local | Informar sobre la definición del periodo en que permanecerán bajo resguardo los PEP devueltos previo a su reenvío. | * Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. | Conforme a lo establecido en el Anexo Técnico para la contratación del servicio de distribución y entrega internacional del PEP y la recepción del Sobre-Postal-Voto, en aquellos casos en que, una vez transcurridos los 7 días naturales para que la ciudadana o el ciudadano acuda a la oficina de mensajería bajo la modalidad de servicio “Ocurre” a recoger su PEP y no se haya logrado la entrega de dicho paquete, el proveedor del servicio de mensajería realizará la devolución del PEP a México, para que el INE continúe realizando los intentos de contacto y coordinar un nuevo intento de entrega a la o al ciudadano. El tiempo establecido para esta actividad no deberá ser mayor a 12 días naturales, sin que dicho periodo rebase la fecha del 23 de mayo de 2019, con la finalidad de garantizar el retorno del Sobre-Postal-Voto. |
| 02SE-CVME  26.02.2019 | 03/2019 | 05.03.2019 | Actividades del VMRE a nivel local | Celebrar una reunión y visita de trabajo en las instalaciones del INETEL para clarificar el aspecto operativo para contactar a las poblanas y los poblanos para registrarse en la LNERE. | * Representante de MORENA. * Secretaría Técnica de la CVME. | Se efectuó la visita al Centro de Atención Ciudadana INETEL, al término de la reunión de trabajo con representaciones partidistas celebrada el 5 de marzo de 2019, para dar seguimiento a las actividades del VMRE, en donde se atendieron observaciones y comentarios. |
| 02/2019 | 04.03.2019 | Actividades del VMRE a nivel local | Entregar información más detallada de los trabajos para contactar a las poblanas y los poblanos para registrarse en la LNERE y el estatus de las llamadas. | * Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. * Representante de MORENA. | Se entregó el reporte de avance en la conformación de la LNERE para el PELE 2019 en el estado de Puebla, con información detallada, mediante correo electrónico a los integrantes de la CVME. Asimismo, se realizó una actualización diaria de la información. |
| 01/2019 | 05.03.2019 | Actividades del VMRE a nivel local | Programar una reunión de trabajo con representaciones partidistas para dar seguimiento a las actividades del VMRE para el PELE 2019 en el estado de Puebla. | * Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, Presidente de la CVME. * Consejero del Poder Legislativo de MC. * Representante del PAN. | Se efectuó la reunión de trabajo en la Sala de Juntas de la DERFE, en el que se expusieron los aspectos operativos del VMRE para el PELE 2019 en el estado de Puebla, en los que las representaciones partidistas dieron seguimiento. El 8 de marzo de 2019, la CNV aprobó, mediante Acuerdo INE/CNV08/MAR/2019, la creación del Grupo de Trabajo Temporal denominado “Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero” (GTLNERE), con el objeto de dar seguimiento a las actividades relacionadas con el PELE 2019 en el estado de Puebla. |
| 01SO-CVME  05.11.2018 | 01/2018 | 14.11.2018  31.01.2019 | Cumplimiento de obligaciones de la Comisión | Incorporar en el Programa de Trabajo de la CVME el cronograma general de actividades. | * Representante de MORENA. | Se incluyó el cronograma general de actividades en el Programa de Trabajo de la CVME, que se presentó y aprobó en la sesión extraordinaria de Consejo General celebrada el 14 de noviembre de 2018. Posteriormente, la CVME aprobó la modificación del Programa de Trabajo y su cronograma de actividades, el cual fue finalmente aprobado por el Consejo General en la sesión extraordinaria celebrada el 6 de febrero de 2019. |