Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto

15 de junio de 2020

Contenido

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Glosario………………………………………………………………………………………………... | 3 |
| Resumen de compromisos y acuerdos adoptados…………………………………………... | 4 |
| Detalle de compromisos y acuerdos ……………………………………………………………. | 5 |

Glosario

|  |  |
| --- | --- |
| CNV | Comisión Nacional de Vigilancia |
| **CSPEN** | Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional |
| **CVME** | Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto |
| **DERFE** | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| **DESPEN** | Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional |
| **INE** | Instituto Nacional Electoral |
| **LNERE** | Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero |
| **PEL** | Proceso(s) Electoral(es) Local(es)  |
| **SE** | Sesión(es) Extraordinaria(s) |
| **SIVEI** | Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero |
| **SO** | Sesión(es) Ordinaria(s) |
| **SPEN** | Servicio Profesional Electoral Nacional |
| **VMRE** | Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero |

Resumen de compromisos y acuerdos adoptados

En el año 2020, la CVME reporta 8 compromisos o acuerdos formulados en sus sesiones, sobre los siguientes asuntos o temas relacionados con el proyecto institucional del VMRE, y con el correspondiente estatus de “cumplido” o “en proceso” en cada uno de ellos:

| **asunto / tema** | **2020** | **total** |
| --- | --- | --- |
| **cumplido** | **en proceso** |
| Cultura democrática y educación cívica | 4 | 0 | 4 |
| VMRE por medios electrónicos | 0 | 3 | 3 |
| Actividades del VMRE a nivel local | 1 | 0 | 1 |
| **total**  | **5** | **3** | **8** |

De estos compromisos, 5 se reportan como cumplidos, mientras que los 3 restantes se encuentran en proceso de atención.

En los siguientes apartados, se presenta el detalle del seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados por la CVME en el año 2020, hasta el 15 de junio de 2020, ordenado por sesión en que se presentaron, así como el estatus de “cumplido” o “en proceso de atención”.

Cabe precisar que, hasta el 3 de abril de 2020, la CVME estuvo presidida por el ex Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, mientras que, a partir del 17 de abril de este año, la Presidencia de la CVME está a cargo del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón, de conformidad con el Acuerdo INE/CG87/2020.

Detalle de compromisos y acuerdos

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos reportados en la CVME en el año 2020, ordenado por la sesión y fecha en que se adquirió, en orden descendente, del compromiso más reciente hasta el más antiguo que se reportó a esta Comisión.[[1]](#footnote-1) La fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna.

| **sesión y fecha** | **número** | **estatus / fecha de cumplimiento** | **asunto / tema** | **compromiso / acuerdo** | **solicitado por** | **atención del cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01SE-CVME14.05.2020 | 08/2020 | Cumplido19.05.2020 | Actividades del VMRE a nivel local | Realizar adecuaciones al proyecto de Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2020-2021, conforme a las observaciones realizadas en la sesión. | * Integrantes de la CVME.
 | Mediante correo electrónico de fecha 19 de mayo de 2020, se circuló a las y los integrantes de la CVME, la CRFE y la CNV una versión actualizada del proyecto de Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2020-2021. |
| 07/2020 | En proceso | VMRE por medios electrónicos | Fortalecer aspectos de comunicación a la ciudadanía sobre la implementación del voto electrónico, tener insumos didácticos e informativos, así como informar con mayor detalle lo relativo a auditorías y operación del SIVEI. Asimismo, realizar un análisis sobre la forma como se podrían utilizar las innovaciones tecnológicas del nuevo modelo de la CPV, como el código QR, para facilitar la construcción e integración de la LNERE. | * Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez.
* Representante del PRI.
 | Se realizarán los ajustes al documento conforme a las observaciones realizadas, los cuales se incorporarán en el próximo informe que se presente a la CVME.De igual manera, en una próxima sesión de la CVME se informará sobre el análisis respecto a la forma como se podrían utilizar las innovaciones tecnológicas del nuevo modelo de la CPV, como el código QR, para facilitar la construcción e integración de la LNERE. |
| 06/2020 | En proceso | VMRE por medios electrónicos | Conocer la propuesta del plan de simulacro de votación electrónica con antelación al próximo ejercicio que se lleve a cabo. | * Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.
 | Se realizarán los ajustes al documento para la presentación de la propuesta del segundo simulacro del ejercicio de votación electrónica en una próxima sesión de la CVME. |
| 05/2020 | En proceso | VMRE por medios electrónicos | Revisar la estructura del informe del simulacro respecto de la claridad de todas las etapas que integran el proyecto. | * Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez.
 | Se realizarán los ajustes al documento para la presentación de la propuesta del segundo simulacro del ejercicio de votación electrónica en una próxima sesión de la CVME. |
| 04/2020 | Cumplido08.06.2020 | Cultura democrática y educación cívica | Revisar el Informe sobre el desarrollo curricular y diseño web del curso “El Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero”, sobre las inscripciones y cuándo se hará la invitación para que las y los Consejeros Electorales accedan al curso virtual. | * Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez.
 | En la 01SE-CVME se aclaró que en el informe se refieren actividades reportadas desde el mes de febrero de 2020 porque el curso virtual inició desde esa fecha; se indicó que, al 15 de mayo de 2020, 332 personas están cursando ese programa de capacitación (274 personal del SPEN, 35 de la rama administrativa del INE y 23 de los OPL).La DESPEN informó que el Consejero y las Consejeras Electorales que integran la CVME ya cuentan con el acceso al curso virtual. |
| 01SO-CVME26.03.2020 | 03/2020 | Cumplido13.04.2020 | Cultura democrática y educación cívica | Incluir a las representaciones partidistas en el curso virtual “Voto en el Extranjero”, dirigido a miembros del SPEN. | * Representante del PRI.
 | Mediante correo electrónico de fecha 13 de abril de 2020, se realizó la invitación a las representaciones de los partidos políticos, así como de la CNV, para participar en el curso virtual “Voto en el Extranjero”, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE. |
| 02/2020 | Cumplido12.05.2020 | Cultura democrática y educación cívica | Distribuir a las y los integrantes de la CSPEN y la CVME, la información elaborada por DECEyEC, DESPEN y DERFE, relativa al curso virtual “Voto en el Extranjero”, dirigido a miembros del SPEN. | * Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón.
 | Se remitió como anexo del punto 3 del proyecto de Orden del día de la 01SE-CVME, el Informe sobre el desarrollo curricular y diseño web del curso “El Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero”, elaborado por la DESPEN, en coordinación con la DERFE y otras áreas del INE.Mediante correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2020, la DESPEN atendió el oficio INE/DERFE/260/2020, informando que dicho Informe también se presentará en la próxima sesión que celebre la CSPEN. |
| 01/2020 | Cumplido 08.06.2020 | Cultura democrática y educación cívica | Mantener el seguimiento de los compromisos 12/2019 y 14/2019, de manera que se continúe trabajando el documento “Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Acciones de educación cívica dirigidas a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, 2019-2021”, para su presentación en posteriores sesiones de la CVME. | * Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez.
 | Se actualizó el estatus de los compromisos 12/2019 y 14/2019;[[2]](#footnote-2) asimismo, se informará sobre sus actividades en el Informe trimestral de avance y seguimiento al VMRE.La actualización de las actividades es reportada en el Informe trimestral de avance y seguimiento al VMRE, que se presenta a partir de la 02SO-CVME.  |

1. Los compromisos señalados con los numerales 01/2020, 02/2020 y 03/2020, fueron formulados antes del 3 de abril de 2020, bajo la Presidencia de la CVME del ex Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González. [↑](#footnote-ref-1)
2. El seguimiento a los compromisos 12/2019 y 14/2019, adquiridos en las sesiones 02SO-CVME y 03-CVME del 26 de junio y 24 de septiembre de 2019, respectivamente, consiste en actualizar el documento relativo a la “Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Acciones de educación cívica dirigidas a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, 2019-2021”, mediante su integración en los informes trimestrales de avance y seguimiento del VMRE. La atención de esos compromisos está vinculada con el seguimiento y cumplimiento del compromiso 01/2020. [↑](#footnote-ref-2)